EMPLOYR

Product Growth Strategy

Rekap Diskusi & Roadmap 90 Hari

Tagline: “Dari CV hingga diterima kerja.”

Dokumen Internal — Strategi Growth

September 2026

# Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif

2. Konteks Produk

3. Kondisi Bisnis Saat Ini

4. Keputusan Besar: Waiting List Sebelum Launch

5. Target 90 Hari

6. Tiga Fase Besar (90 Hari)

7. Product Foundation

8. Problem yang Ingin Diselesaikan

9. Kenapa Memilih Employr?

10. Tagline & Positioning Statement

11. Product Roadmap vs Product Growth Roadmap

12. Business Goal (90 Hari Pertama)

13. Success Metrics

14. Growth Funnel

15. Prinsip & Format Growth Experiment

16. Stage Gate

17. Struktur 7 Stage

18. Hubungan 7 Stage dengan 3 Fase

19. Content Strategy

20. Channel Strategy

21. Pemisahan Personal Brand dan Brand Employr

22. Growth Operating System

23. Growth Experiment Backlog

24. Sistem Condition-Based, Bukan Calendar-Based

25. Ringkasan yang Sudah Dikunci

26. Apa yang Belum Selesai

27. Posisi Sekarang & Langkah Berikutnya

28. Kesimpulan Besar

# 1. Ringkasan Eksekutif

Employr adalah platform karier all-in-one yang membantu pencari kerja mengelola seluruh perjalanan mereka — dari pembuatan CV hingga diterima kerja — dalam satu dashboard, menggantikan cara kerja yang selama ini tercecer di Word, spreadsheet, notes, dan bookmark lowongan.

Dalam 90 hari pertama, fokus bisnis bukan pada revenue, melainkan pada validasi demand, pembangunan waiting list, peluncuran produk, aktivasi pengguna, dan pembentukan kebiasaan penggunaan (retention). Seluruh strategi akuisisi dijalankan 100% secara organic content, tanpa paid ads.

Fokus bergerak dari: Traffic → Waiting List → Activation → Retention — bukan hanya Traffic → Views.

# 2. Konteks Produk

Employr sedang membangun platform karier all-in-one untuk pencari kerja, dengan konsep utama: seseorang tidak perlu mengelola proses mencari kerja secara tercecer di berbagai tools. Employr menjadi satu dashboard untuk mengelola perjalanan karier mereka.

### Fitur yang Sudah Dijelaskan

- Management CV

- Evaluasi CV

- Enhance/optimasi CV

- Penyesuaian CV terhadap Job Description

- Job application tracker

- Kanban lamaran

- Reminder lamaran

- Lowongan pekerjaan yang relevan

- Optimasi LinkedIn/profile

- Dashboard karier

### Yang Sudah Dimiliki Saat Ini

- Landing page

- Dashboard admin untuk tracking visitor

Produk saat ini sedang mendekati fase launching.

# 3. Kondisi Bisnis Saat Ini

- Employr masih sepenuhnya gratis — belum ada fokus revenue atau monetisasi.

- Prioritas utama: mendapatkan traffic dan user sebanyak mungkin terlebih dahulu.

Namun, sekadar traffic bukan tujuan akhir. Yang ingin dicapai adalah: orang menemukan Employr → tertarik → masuk waiting list → mencoba produk → kembali menggunakan Employr secara rutin.

# 4. Keputusan Besar: Waiting List Sebelum Launch

Sebelum launching penuh, Employr akan melalui periode waiting list terlebih dahulu.

Periode: Hari 1–30

Fokus: Waiting List

Target awal: 200–300 orang

Sumber traffic: 100% organic content, tanpa paid ads sebagai sumber utama

# 5. Target 90 Hari

Keberhasilan 90 hari bukan hanya diukur dari jumlah pendaftar, tetapi dari adanya user yang benar-benar sering menggunakan Employr — idealnya membuka aplikasi hampir setiap hari karena adanya job application tracker, reminder, dan aktivitas pengelolaan lamaran.

Target akhirnya bukan sekadar mendapatkan user, tetapi membentuk kebiasaan penggunaan.

# 6. Tiga Fase Besar (90 Hari)

### Fase 1 — Pre-Launch (Hari 1–30)

Tujuan: Validasi demand + membangun waiting list. Target: 200–300 waiting list.

Fokus utama:

- Testing messaging

- Testing pain point

- Testing value proposition

- Testing CTA

- Organic acquisition

- Landing page

- Membangun demand sebelum launching

### Fase 2 — Launch & Activation (Hari 31–60)

Target: 300–400 pengguna — namun angka ini tidak boleh hanya berarti akun terdaftar. Yang ingin dicapai adalah pengguna benar-benar masuk dan mulai menggunakan fitur inti Employr (daftar → masuk dashboard → menggunakan fitur inti → mendapatkan value).

### Fase 3 — Retention (Hari 61–90)

Target: 100–150 pengguna yang kembali menggunakan Employr secara rutin. Istilah awal “ketergantungan/kecanduan” dirapikan secara profesional menjadi Habit / Retention — mencari user yang menjadikan Employr bagian dari rutinitas mencari kerja.

Ringkasan Target Utama 90 Hari

| Fase | Periode | Fokus | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Hari 1–30 | Waiting List | 200–300 waiting list |
| Fase 2 | Hari 31–60 | Activation | 300–400 pengguna aktif |
| Fase 3 | Hari 61–90 | Retention | 100–150 pengguna rutin |

Catatan: target ini merupakan target awal berdasarkan intuisi founder, bukan benchmark pasar yang sudah tervalidasi, dan dapat disesuaikan setelah data nyata mulai masuk.

# 7. Product Foundation

## 7.1 Siapa Target Employr?

Target utama: fresh graduate / pencari kerja awal karier. Termasuk juga fresh graduate, lulusan baru, orang yang baru resign, mahasiswa yang mencari magang, lulusan SMP/SMA/SMK, dan pada dasarnya siapapun yang sedang mencari pekerjaan.

# 8. Problem yang Ingin Diselesaikan

### Problem 1 — CV Terlalu General

Pencari kerja sering membuat satu CV general lalu menyebarkannya ke banyak perusahaan, padahal setiap job memiliki job description, requirement, skill, keyword, dan kebutuhan spesifik yang berbeda. Employr membantu membuat kandidat terlihat lebih relevan terhadap job description.

### Problem 2 — Proses Lamaran Berantakan

Orang bisa sudah mengirim banyak CV tetapi lupa melamar ke mana, lupa tanggal melamar, lupa status, tidak tahu progress, tidak punya reminder, dan tidak tahu kapan follow-up. Employr hadir sebagai Job Application Tracker untuk membantu tracking dan reminder.

### Problem 3 — Tidak Tahu Lowongan yang Relevan

Employr juga membantu mendatangkan lowongan pekerjaan yang relevan, sehingga user tidak hanya mengelola lamaran, tetapi juga menemukan peluang.

### Problem 4 — Personal Profile Kurang Menonjol

Employr membantu optimasi LinkedIn dan professional profile — tujuannya bukan mengubah seseorang menjadi orang lain, tetapi membuat profil mereka terlihat lebih kuat dan profesional.

# 9. Kenapa Memilih Employr?

Employr adalah all-in-one career platform. Semua kebutuhan pencari kerja berada dalam satu platform, sehingga user tidak perlu menyimpan CV di banyak file, membuat ulang CV berkali-kali, tracking lamaran secara manual, berpindah-pindah tools, atau mengelola proses secara terpisah.

Employr ingin meningkatkan efisiensi proses pencarian kerja.

# 10. Tagline & Positioning Statement

### Tagline (Eksternal)

“Dari CV hingga diterima kerja.”

Dipilih karena: singkat, mudah diingat, mudah diucapkan, dan menggambarkan journey yang ingin di-cover Employr.

### Positioning Statement (Internal)

Employr membantu pencari kerja melamar dengan lebih cerdas, terorganisir, dan relevan.

Positioning digunakan untuk memastikan arah produk dan strategi, sedangkan tagline digunakan untuk komunikasi brand.

# 11. Product Roadmap vs Product Growth Roadmap

Product Foundation bukan keseluruhan roadmap. Product Growth Roadmap jauh lebih besar dan mencakup komponen berikut:

- Product Foundation

- Business Goals

- Success Metrics

- Growth Funnel

- Growth Experiment Framework

- Content Strategy

- Channel Strategy

- Growth Operating System

Setelah framework selesai, langkah berikutnya adalah masuk ke operasional eksperimen nyata, bukan terus menambah bab teori.

# 12. Business Goal (90 Hari Pertama)

Untuk 90 hari pertama, tujuan utamanya bukan revenue. Fokusnya:

- Validasi demand — apakah orang memang tertarik terhadap Employr?

- Membangun waiting list — target 200–300.

- Validasi value proposition — apa alasan utama orang tertarik?

- Aktivasi — apakah user benar-benar memakai Employr?

- Retention — apakah mereka kembali menggunakan Employr?

- Menemukan channel organik yang efektif, karena akuisisi 100% organic content.

# 13. Success Metrics

Karena Employr dijalankan solo founder dan pemahaman metrik teknis masih terbatas, metrik yang dipantau sengaja disederhanakan.

### Fase Pre-Launch

- Jumlah konten

- Impressions

- Click ke landing page

- Waiting list

- Conversion rate

### Setelah Launching

- User activation

- Repeat usage

- Retention

# 14. Growth Funnel

Funnel yang disahkan: Awareness → Interest → Visit → Conversion → Activation → Retention → Referral.

| Tahap Funnel | Deskripsi |
| --- | --- |
| Awareness | Orang melihat konten. |
| Interest | Mereka merasa masalah tersebut relevan. |
| Visit | Mereka mengunjungi landing page. |
| Conversion | Mereka mendaftar waiting list. |
| Activation | Mereka mencoba Employr. |
| Retention | Mereka kembali menggunakan Employr. |
| Referral | Mereka merekomendasikan ke orang lain. |

# 15. Prinsip & Format Growth Experiment

### Aturan Utama

Satu eksperimen = satu hipotesis.

Contoh: “Hook berbasis pertanyaan menghasilkan CTR lebih tinggi dibanding hook berbasis pernyataan.” Jangan mengganti hook, CTA, visual, format, dan channel secara bersamaan, karena akan sulit mengetahui faktor mana yang menyebabkan perubahan.

### Format Dasar Eksperimen

- Experiment ID

- Hypothesis

- Variable yang dites

- Platform

- Content

- KPI

- Duration

- Result

- Learning

- Decision

Contoh — EXP-001:

Hypothesis: Hook berbasis pertanyaan menghasilkan click-through lebih tinggi daripada hook berbasis pernyataan.

# 16. Stage Gate

Jangan pindah tahap hanya karena kalender sudah berganti minggu.

Setiap tahap memiliki exit criteria. Kalau kriteria belum tercapai, tahap tersebut diulang — bukan otomatis pindah ke tahap selanjutnya. Contoh: jika Minggu 1 sedang testing messaging dan belum menemukan messaging yang cukup kuat, maka Minggu 2 tetap testing messaging.

# 17. Struktur 7 Stage

| Stage | Nama | Deskripsi | Exit Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Messaging Validation | Mencari pesan/hook yang paling menarik. | Sudah menemukan beberapa messaging yang performanya relatif konsisten. |
| 2 | Value Proposition Validation | Mencari value apa yang paling membuat orang tertarik. | Ada satu atau lebih value proposition yang terbukti paling kuat. |
| 3 | Landing Page & CTA Validation | Menguji apakah traffic dapat dikonversi menjadi waiting list. | Conversion berada pada level yang dianggap valid untuk diteruskan. |
| 4 | Channel Validation | Menguji LinkedIn dan Threads. | Memahami channel paling efektif & format yang realistis untuk solo founder. |
| 5 | Waiting List Growth | Scale acquisition sampai target waiting list. | Target 200–300 tercapai, atau sinyal kuat acquisition engine bekerja. |
| 6 | Activation | User masuk dan menggunakan fitur inti setelah launching. | User berhasil mendapatkan value dari produk tanpa friction besar. |
| 7 | Retention | Membangun kebiasaan penggunaan. | 100–150 pengguna kembali menggunakan Employr secara rutin. |

# 18. Hubungan 7 Stage dengan 3 Fase

7 stage bukan pengganti 3 fase — 3 fase adalah payung besar, sedangkan 7 stage adalah tangga eksekusi.

Fase 1 — Pre-Launch (Hari 1–30): Stage 1 → Stage 5 — fokus validasi + waiting list.

Fase 2 — Launch (Hari 31–60): Stage 6 — fokus activation.

Fase 3 — Retention (Hari 61–90): Stage 7 — fokus retention/habit.

# 19. Content Strategy

Konten tidak dibuat hanya untuk mendapatkan views — tujuan konten harus dikaitkan dengan funnel. Untuk tahap awal: konten → landing page → waiting list.

Setiap konten harus memiliki:

- Satu pesan

- Satu tujuan

- Satu CTA

- Satu hipotesis

- Satu atau beberapa metrik

Workflow konten: Hypothesis → Idea → Production → Publish → Measure → Learn → Improve

# 20. Channel Strategy

Dari beberapa channel yang dipertimbangkan (Threads, LinkedIn, TikTok, Instagram), keputusan akhirnya adalah fokus dulu pada LinkedIn dan Threads — tidak membangun semuanya sekaligus karena dijalankan solo founder.

| Akun | LinkedIn | Threads |
| --- | --- | --- |
| Personal (founder) | ✅ Aktif | ✅ Aktif |
| Employr (brand) | ❌ Belum dipakai | ✅ Aktif |

# 21. Pemisahan Personal Brand dan Brand Employr

### Akun Pribadi — Personal Branding + Trust

Cerita yang relevan: lulusan Informatika, pernah bekerja sebagai Project Manager, sekarang guru coding, dan sedang membangun Employr. Konten personal dapat membahas:

- Build in public

- Pengalaman founder

- Career insight

- Pengalaman mencari kerja

- Pengalaman sebagai PM

- Pengalaman menjadi guru coding

- AI/career

- Alasan membangun Employr

### Akun Employr — Product Brand + Solution

Konten lebih fokus kepada:

- Masalah pencari kerja

- CV

- Job Description

- Job tracking

- Interview

- LinkedIn

- Fitur Employr

- Use case

- Product education

### Filosofi Konten Antar Akun

Satu core idea, dua perspektif.

Contoh — Personal: “Kenapa saya akhirnya memutuskan membuat Employr setelah melihat orang mengirim CV yang sama ke puluhan perusahaan.”

Contoh — Employr: “Mengapa satu CV untuk semua lowongan bisa menjadi masalah?”

Personal account = human story / trust. Employr account = problem / education / solution.

# 22. Growth Operating System

Sistem mingguan yang dijalankan solo founder, sengaja dibuat sederhana:

Plan → Execute → Measure → Learn → Improve

Aktivitas yang dipantau:

- Publish

- Engage

- Analytics

- Catat insight

- Perbaiki satu hal

### Growth Journal

Konsep untuk mencatat:

- Apa yang berhasil

- Apa yang gagal

- Apa yang dipelajari

- Apa yang akan dites selanjutnya

# 23. Growth Experiment Backlog

Langkah berikutnya setelah roadmap strategis selesai adalah membuat Growth Experiment Backlog v1 — daftar eksperimen yang akan dijalankan selama 90 hari. Contoh awal yang sudah muncul:

- EXP-001 — Hook pertanyaan vs pernyataan

- EXP-002 — Pain point vs solution-oriented content

- EXP-003 — Founder story vs educational content

- EXP-004 — CTA: “Join Waiting List” vs “Get Early Access”

Daftar ini belum benar-benar diselesaikan.

# 24. Sistem Condition-Based, Bukan Calendar-Based

Requirement penting: roadmap tidak boleh berbasis “Minggu 1 posting ini,” melainkan berbasis kondisi — Minggu 1 menguji A; jika A belum memenuhi syarat, Minggu 2 mengulang/menguji A lagi; jika sudah memenuhi syarat, baru lanjut ke B.

Roadmap harus condition-based, bukan calendar-based.

# 25. Ringkasan yang Sudah Dikunci

### Product

- Employr — all-in-one career platform

- Tagline: “Dari CV hingga diterima kerja.”

### Target

- Job seekers

- Fokus utama: fresh graduate / early career

### Problem

- CV terlalu general

- CV tidak disesuaikan dengan JD

- Job application berantakan

- Tidak ada tracking/reminder

- Kesulitan menemukan lowongan relevan

- Personal profile kurang optimal

### Goal 90 Hari

- Waiting list

- Launch

- Activation

- Retention

### Target Awal

- 200–300 waiting list

- 300–400 registered/activated users

- 100–150 retained users

### Acquisition & Channel

- 100% organic content

- Primary channels: Personal LinkedIn, Personal Threads, Employr Threads

### Growth Model

- Experiment-driven

- Stage-gated

- Data-driven

# 26. Apa yang Belum Selesai

|  | Item | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| A | Angka KPI | Target 200–300, 300–400, dan 100–150 masih target awal; belum diturunkan menjadi benchmark mingguan yang lebih presisi. |
| B | Exit Criteria | Konsep stage gate sudah ditentukan, tetapi angka konkret untuk tiap exit criteria (CTR, conversion, activation rate, retention rate) belum ditetapkan. |
| C | Growth Experiment Backlog | Baru ada beberapa contoh eksperimen; belum ada backlog lengkap untuk 30/60/90 hari. |
| D | Messaging Matrix | Belum dibuat secara sistematis. |
| E | Content Backlog | Belum diturunkan menjadi daftar konten per akun/platform. |
| F | Dashboard Growth | Belum dibuat format finalnya. |

# 27. Posisi Sekarang & Langkah Berikutnya

Diskusi berhenti tepat sebelum masuk ke detail Stage 1. Langkah berikutnya yang disarankan:

- Messaging Validation (Stage 1)

- Membuat Messaging Matrix

- Menyusun 10–20 ide konten

- Menetapkan aturan keputusan: KEEP / ITERATE / KILL

Diskusi sudah melewati fase “Apa strategi Employr?” dan sekarang berada di fase “Mari kita desain eksperimen pertama yang benar-benar akan dijalankan.”

# 28. Kesimpulan Besar

Employr ingin menjadi platform yang membantu pencari kerja mengelola perjalanan mereka dari CV hingga diterima kerja. Dalam 90 hari pertama:

Hari 1–30: Validasi apakah pesan Employr benar-benar menarik orang dan bangun 200–300 waiting list secara organik.

Hari 31–60: Launch Employr dan ubah waiting list menjadi 300–400 pengguna yang benar-benar menggunakan produk.

Hari 61–90: Cari bukti bahwa 100–150 pengguna kembali menggunakan Employr secara rutin.

Semua aktivitas acquisition dilakukan secara organik, dengan fokus pada LinkedIn Personal, Threads Personal, dan Threads Employr. Seluruh strategi menggunakan prinsip Hypothesis → Experiment → Data → Learning → Decision, dengan stage gate: belum lolos → ulangi; lolos → lanjut.

Kita tidak akan mengejar “harus selesai minggu ini” hanya demi mengikuti kalender.